## Diagrama de Gantt
x
| DIAGRAMA DE GANTT | [7 empty] | Consejo de Smartsheet ➜ | [5 empty] | La línea de tiempo visual de los diagramas de Gantt te permite ver los detalles de las tareas, así como las dependencias del proyecto.
| TÍTULO DEL PROYECTO |  | Aplicacion Web de Administracion de Recursos Humanos (AWARH) | [5 empty] | NOMBRE DE LA EMPRESA | [6 empty] | AWARH
| RESPONSABLE DEL PROYECTO |  | Kenneth Leonardo Bello Mendoza, Roberto Ramses Bueno Siller, José Alberto Enciso Ramírez, Cristian Ricardo Gómez Montes y Alan Yahir Jimenez Ayala | [5 empty] | FECHA | [6 empty] | 2022-05-20
[19 empty] | SPRINT 1 | [9 empty] | SPRINT 2 | [9 empty] | SPRINT 3 | [9 empty] | SPRINT 4 | [9 empty] | SPRINT 5 | [9 empty] | "Vacaciones" | [9 empty] | Final de Reporte
| NÚMERO EDT | TÍTULO DE LA TAREA | RESPONSABLE DE LA TAREA | FECHA DE INICIO | FECHA DE ENTREGA | DURACIÓN | TIEMPO | % COMPLETADO DE LA TAREA | FASE UNO | [14 empty] | FASE DOS | [14 empty] | FASE TRES | [14 empty] | FASE CUATRO | [14 empty] | FASE CINCO
[9 empty] | SEMANA 1 |  |  |  |  | SEMANA 2 |  |  |  |  | SEMANA 3 |  |  |  |  | SEMANA 4 |  |  |  |  | SEMANA 5 |  |  |  |  | SEMANA 6 |  |  |  |  | SEMANA 7 |  |  |  |  | SEMANA 8 |  |  |  |  | SEMANA 9 |  |  |  |  | SEMANA 10 |  |  |  |  | SEMANA 11 |  |  |  |  | SEMANA 12 |  |  |  |  | SEMANA 13 |  |  |  |  | SEMANA 14 |  |  |  |  | SEMANA 15
[9 empty] | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V
| 1 | Análisis e inicio del proyecto | [16 empty] | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
| 1.1 | Entrevistas | Kenneth Bello, Roberto Bueno y AlanJimenez | 2022-02-20 | 2022-04-20 | 60 | ESTIMADO | 100% | bar: SEMANA 4 V 20
REAL | bar: SEMANA 4 V 20
| 1.2 | Diagrama de Clases | Kenneth Bello, Roberto Bueno y AlanJimenez | 2022-05-09 | 2022-05-19 | 10 | ESTIMADO | 100% | bar: SEMANA 4 V 20
REAL | bar: SEMANA 4 V 20
| 1.3 | Definicion del proyecto T.I. | Kenneth Bello, Roberto Bueno y AlanJimenez | 2022-05-16 | 2022-05-20 | 4 | ESTIMADO | 100% | bar: SEMANA 4 V 20
REAL | bar: SEMANA 4 V 20
| 1.4 | Cronograma de actividades | Cristian Gomez | 2022-05-09 | 2022-05-19 | 10 | ESTIMADO | 100% | bar: SEMANA 4 V 20
REAL | bar: SEMANA 4 V 20
| 1.5 | SRS | Equipo AWARH(Todos) | 2022-02-02 | 2022-05-19 | 107 | ESTIMADO | 100% | bar: SEMANA 3 L 9 to SEMANA 3 X 11; SEMANA 4 V 20
REAL | bar: SEMANA 3 L 9 to SEMANA 3 V 13; SEMANA 4 V 20
| 1.6 | Definicion de Roles | Equipo AWARH(Todos) | 2022-05-16 | 2022-05-20 | 4 | ESTIMADO | 100% | bar: SEMANA 3 V 13 to SEMANA 4 V 20
REAL | bar: SEMANA 3 V 13 to SEMANA 4 L 16; SEMANA 4 V 20
| 1.7 | Reporte | Equipo AWARH(Todos) | 2022-05-12 | 2022-05-19 | 7 | ESTIMADO | 100% | bar: SEMANA 3 V 13 to SEMANA 4 V 20
REAL | bar: SEMANA 3 V 13 to SEMANA 4 V 20
| 2 | Definición y planificación del proyecto (diseño)
| 2.1 | Mockups | Equipo AWARH(Todos) | 2022-05-20 | 2022-06-03 | 13 | ESTIMADO | 100% | bar: SEMANA 5 L 23 to SEMANA 6 V 3
REAL | bar: SEMANA 5 L 23 to SEMANA 6 V 3
| 2.2 | Wireframe | Kenneth Bello, Roberto Bueno y AlanJimenez | 2022-03-21 | 2022-06-03 | 72 | ESTIMADO | 100% | bar: SEMANA 6 V 3
REAL | bar: SEMANA 6 V 3
| 2.4 | Diagrama de casos de uso | Equipo AWARH(Todos) | 2022-05-27 | 2022-06-03 | 6 | ESTIMADO | 100% | bar: SEMANA 5 J 26 to SEMANA 6 V 3
REAL | bar: SEMANA 6 M 31 to SEMANA 6 V 3
| 2.5 | Diccionario de datos | Equipo AWARH(Todos) | 2022-05-30 | 2022-06-03 | 3 | ESTIMADO | 100% | bar: SEMANA 6 M 31 to SEMANA 6 V 3
REAL | bar: SEMANA 6 M 31 to SEMANA 6 V 3
| 2.6 | Justificacion tecnicas del diseño | Equipo AWARH(Todos) | 2022-05-29 | 2022-06-03 | 4 | ESTIMADO | 100% | bar: SEMANA 6 X 1 to SEMANA 6 V 3
REAL | bar: SEMANA 6 X 1 to SEMANA 6 V 3
| 2.7 | Mapas del sitio | Equipo AWARH(Todos) | 2022-06-02 | 2022-06-03 | 1 | ESTIMADO | 100% | bar: SEMANA 6 X 1 to SEMANA 6 V 3
REAL | bar: SEMANA 6 X 1 to SEMANA 6 V 3
| 3 | Desarrollo del proyecto
| 3.1 | Codificacion Modulo Login | Equipo AWARH(Todos) | 2022-06-27 | 2022-08-05 | 38 | ESTIMADO | 100% | bar: SEMANA 8 V 17; SEMANA 11 L 4 to SEMANA 12 L 11
REAL | bar: SEMANA 8 V 17
| 3.2 | Codificacion Modulo Overview | Equipo AWARH(Todos) | 2022-06-06 | 2022-07-01 | 25 | ESTIMADO | 90% | bar: SEMANA 6 V 3 to SEMANA 8 X 15; SEMANA 8 V 17; SEMANA 9 J 23 to SEMANA 10 J 30
REAL | bar: SEMANA 6 V 3 to SEMANA 8 V 17; SEMANA 9 J 23 to SEMANA 10 J 30
| 3.3 | Codificacion Modulo Configuracion | Equipo AWARH(Todos) | 2022-06-06 | 2022-07-01 | 25 | ESTIMADO | 95% | bar: SEMANA 6 V 3 to SEMANA 8 X 15; SEMANA 8 V 17; SEMANA 9 J 23 to SEMANA 10 J 30
REAL | bar: SEMANA 6 V 3 to SEMANA 8 V 17; SEMANA 9 J 23 to SEMANA 10 J 30
| 3.4 | Codificacion Modulo Candidatos | Equipo AWARH(Todos) | 2022-06-06 | 2022-07-01 | 25 | ESTIMADO | 95% | bar: SEMANA 7 X 8 to SEMANA 8 X 15; SEMANA 8 V 17; SEMANA 9 X 22 to SEMANA 10 J 30
REAL | bar: SEMANA 7 L 6 to SEMANA 8 V 17; SEMANA 9 X 22 to SEMANA 10 L 27
| 3.5 | Codificacion Modulo Empleados | Equipo AWARH(Todos) | 2022-06-06 | 2022-07-01 | 25 | ESTIMADO | 90% | bar: SEMANA 6 V 3 to SEMANA 8 X 15; SEMANA 8 V 17; SEMANA 9 J 23 to SEMANA 10 M 28
REAL | bar: SEMANA 6 V 3 to SEMANA 8 V 17; SEMANA 9 J 23 to SEMANA 9 V 24
| 3.6 | Codificacion Modulo Capacitaciones | Equipo AWARH(Todos) | 2022-06-14 | 2022-07-01 | 17 | ESTIMADO | 95% | bar: SEMANA 7 L 6 to SEMANA 8 X 15; SEMANA 8 V 17; SEMANA 9 M 21 to SEMANA 10 M 28
REAL | bar: SEMANA 7 L 6 to SEMANA 8 V 17; SEMANA 9 M 21 to SEMANA 9 V 24
| 3.7 | Codificacion Modulo Convocatorias | Equipo AWARH(Todos) | 2022-06-06 | 2022-07-01 | 25 | ESTIMADO | 90% | bar: SEMANA 6 V 3 to SEMANA 8 X 15; SEMANA 8 V 17; SEMANA 9 X 22 to SEMANA 9 V 24
REAL | bar: SEMANA 6 V 3 to SEMANA 8 V 17; SEMANA 9 X 22 to SEMANA 10 L 27
| 4 | Pruebas y finalización del proyecto
| 4.1 | Prueba de Modulo Login | José Alberto Enciso Ramírez y Personas Externa a la carrera | 2022-06-30 | 2022-07-02 | 2 | ESTIMADO | 0% | bar: SEMANA 10 V 1; SEMANA 11 X 6 to SEMANA 11 J 7
REAL | bar: SEMANA 10 V 1
| 4.2 | Prueba de Modulo Overview | José Alberto Enciso Ramírez y Personas Externa a la carrera | 2022-06-16 | 2022-08-05 | 49 | ESTIMADO | 70% | bar: SEMANA 7 J 9 to SEMANA 8 J 16; SEMANA 9 J 23 to SEMANA 10 X 29; SEMANA 10 V 1
REAL | bar: SEMANA 7 V 10 to SEMANA 8 J 16; SEMANA 9 J 23 to SEMANA 10 L 27; SEMANA 10 V 1
| 4.3 | Prueba de Modulo Configuracion | José Alberto Enciso Ramírez y Personas Externa a la carrera | 2022-06-16 | 2022-08-05 | 49 | ESTIMADO | 70% | bar: SEMANA 7 V 10 to SEMANA 8 J 16; SEMANA 9 J 23 to SEMANA 10 X 29; SEMANA 10 V 1
REAL | bar: SEMANA 7 V 10 to SEMANA 8 J 16; SEMANA 9 V 24 to SEMANA 10 M 28; SEMANA 10 V 1
| 4.4 | Prueba de Modulo Candidatos | José Alberto Enciso Ramírez y Personas Externa a la carrera | 2022-06-16 | 2022-08-05 | 49 | ESTIMADO | 70% | bar: SEMANA 8 M 14 to SEMANA 8 J 16; SEMANA 9 V 24 to SEMANA 10 X 29; SEMANA 10 V 1
REAL | bar: SEMANA 8 M 14 to SEMANA 8 J 16; SEMANA 10 L 27 to SEMANA 10 X 29; SEMANA 10 V 1
| 4.5 | Prueba de Modulo Empleados | José Alberto Enciso Ramírez y Personas Externa a la carrera | 2022-06-16 | 2022-08-05 | 49 | ESTIMADO | 70% | bar: SEMANA 8 L 13 to SEMANA 8 J 16; SEMANA 9 J 23 to SEMANA 10 X 29; SEMANA 10 V 1
REAL | bar: SEMANA 8 X 15 to SEMANA 8 J 16; SEMANA 10 L 27 to SEMANA 10 X 29; SEMANA 10 V 1
| 4.6 | Prueba de Modulo Capacitaciones | José Alberto Enciso Ramírez y Personas Externa a la carrera | 2022-06-16 | 2022-08-05 | 49 | ESTIMADO | 70% | bar: SEMANA 8 L 13 to SEMANA 8 J 16; SEMANA 9 V 24 to SEMANA 10 X 29; SEMANA 10 V 1
REAL | bar: SEMANA 8 M 14 to SEMANA 8 J 16; SEMANA 10 L 27 to SEMANA 10 X 29; SEMANA 10 V 1
| 4.7 | Prueba de Modulo Convocatorias | José Alberto Enciso Ramírez y Personas Externa a la carrera | 2022-06-16 | 2022-08-05 | 49 | ESTIMADO | 70% | bar: SEMANA 8 L 13 to SEMANA 8 J 16; SEMANA 9 V 24 to SEMANA 10 X 29; SEMANA 10 V 1
REAL | bar: SEMANA 8 M 14 to SEMANA 8 J 16; SEMANA 10 L 27 to SEMANA 10 X 29; SEMANA 10 V 1
| 4.9 | Prueba de la Aplicacion Web | José Alberto Enciso Ramírez y Personas Externa a la carrera | 2022-08-01 | 2022-08-05 | 4 | ESTIMADO | 39% | bar: SEMANA 10 V 1; SEMANA 15 X 3 to SEMANA 15 V 5
REAL | bar: SEMANA 10 V 1
| 4.10 | Prueba de la Aplicacion web en otro Sistema operativo diferente a Windows | Equipo AWARH(Todos) | 2022-07-19 | 2022-08-05 | 16 | ESTIMADO | 0% | bar: SEMANA 10 V 1; SEMANA 13 X 20 to SEMANA 14 M 26
REAL | bar: SEMANA 10 V 1
| 4.11 | Publicacion de la Aplicacion en un HOST (De paga) | Equipo AWARH(Todos) | 2022-07-25 | 2022-08-05 | 10 | REAL | 0% | bar: SEMANA 10 V 1; SEMANA 14 M 26 to SEMANA 15 L 1
REAL | bar: SEMANA 10 V 1
| 5 | Documentación
| 5.1 | Reporte inicial | Equipo AWARH(Todos) | 2022-05-16 | 2022-05-20 | 4 | ESTIMADO | 100% | bar: SEMANA 12 V 15
REAL | bar: SEMANA 12 V 15
| 5.2 | Manual de usuario | Equipo AWARH(Todos) | 2022-07-18 | 2022-07-18 | 0 | ESTIMADO | 20% | bar: SEMANA 12 L 11 to SEMANA 12 V 15
REAL | bar: SEMANA 12 V 15
| 5.3 | Manual de instalación | Kenneth Bello, Roberto Bueno y AlanJimenez | 2022-07-05 | 2022-07-05 | 0 | ESTIMADO | 30% | bar: SEMANA 12 V 15
REAL | bar: SEMANA 12 V 15
| 5.4 | Manual de configuración | Kenneth Bello, Roberto Bueno y AlanJimenez | 2022-05-10 | 2022-05-12 | 2 | ESTIMADO | 10% | bar: SEMANA 12 V 15
REAL | bar: SEMANA 12 V 15
| 5.5 | Documento de entrega de la aplicación | Equipo AWARH(Todos) | 2022-05-10 | 2022-05-12 | 2 | ESTIMADO | 70% | bar: SEMANA 12 V 15; SEMANA 13 V 22 to SEMANA 14 J 28
REAL | bar: SEMANA 12 V 15
| 5.6 | Informe desarrollo del proyecto | Equipo AWARH(Todos) | 2022-05-10 | 2022-08-05 | 85 | ESTIMADO | 90% | bar: SEMANA 7 V 10 to SEMANA 8 J 16; SEMANA 12 V 15
REAL | bar: SEMANA 8 L 13; SEMANA 8 X 15 to SEMANA 9 L 20; SEMANA 12 V 15
| 5.7 | Informe cierre del proyecto | Equipo AWARH(Todos) | 2022-07-28 | 2022-08-05 | 7 | ESTIMADO | 70% | bar: SEMANA 12 V 15; SEMANA 15 L 1 to SEMANA 15 V 5
REAL | bar: SEMANA 12 V 15